## Feuil1
Etapes | Date de debut | Duree (en jour) | Date de fin
Etude de marche(analyse) | 2023-06-22 | 2 | 2023-06-24
Elaboration maquette(prototypage) | 2023-06-25 | 2 | 2023-06-27
Choix du langage de programmation et apprentissage | 2023-06-28 | 14 | 2023-07-12
Codage | 2023-07-13 | 7 | 2023-07-20
testes | 2023-07-21 | 2 | 2023-07-23
Livraison | 2023-07-24 | 1 | 2023-07-25
Hebergement sur playstore | 2023-07-26 | 1 | 2023-07-27
Formulas:
Date de fin = +[Duree (en jour)]+[Date de debut]
Date de debut = +[Date de fin, row above]+1