## Feuil1
Etapes | Date de debut | Duree (en jour) | Date de fin
Etude de marche(analyse) | 2023-06-22 | 5 | 2023-06-27
Elaboration maquette(prototypage) | 2023-06-28 | 3 | 2023-07-01
Choix du langage de programmation et apprentissage | 2023-07-02 | 18 | 2023-07-20
Codage | 2023-07-21 | 14 | 2023-08-04
testes | 2023-08-05 | 5 | 2023-08-10
Livraison | 2023-08-11 | 1 | 2023-08-12
Hebergement sur playstore | 2023-08-13 | 1 | 2023-08-14
Maintenace | 2023-08-15 | 30 | 2023-09-14
Formulas:
Date de fin = +[Duree (en jour)]+[Date de debut]
Date de debut = +[Date de fin, row above]+1